## Projekt
Projektplanung
Projektname:
Team:
Jonas Faßbender | Start: 16.04.18
Joey Gobelet | Ende: 11.07.18
Lukas Gobelet | [6 empty] | Hervorgehobener Zeitraum: | [7 empty] | 1 |  |  |  | Geplant |  |  |  | Ist |  |  | % erledigt |  |  |  |  | Ist (über Planenung hinaus) | [9 empty] | % erledigt (über Planenung hinaus)
Erik Gödel
Philipp Teicher | [28 empty] | 1. MS | [27 empty] | 2. MS | [20 empty] | 3. MS | [14 empty] | Abschlussmesse
[27 empty] | Abgabe im Ilias | [27 empty] | Abgabe im Ilias | [21 empty] | Abgabe im Ilias
| GRUPPEN | GEPLANTE(R) | GEPLANTE(R) | IST- | IST- | PROZENT | time axis 2018-04-16 to 2018-07-15
AKTIVITÄT | MITGLIED(ER) | BEGINN | DAUER | BEGINN | DAUER | ERLEDIGT | time axis 2018-04-16 to 2018-07-15
 | time axis 2018-04-16 to 2018-07-15
Projektidee festlegen | Alle | 1 | 4 | 1 | 4 | 100%
Anforderungen planen | Alle | 4 | 7 | 4 | 7 | 0%
Präsentation erstellen | Joey | 11 | 7 | 0 | 0 | 0%
ER-Diagramm erstellen | Philipp | 11 | 7 | 0 | 0 | 0%
Benutzergruppen beschreiben | Lukas | 11 | 7 | 0 | 0 | 0%
UML-Use-Case-Diagramm erstellen | Erik | 11 | 7 | 0 | 0 | 0%
Funktionen und Trigger planen | Alle | 15 | 7 | 0 | 0 | 0%
ER-Diagramm implementieren | Alle | 18 | 4 | 0 | 0 | 0%
Dokumentation 1. MS fertigstellen | Jonas | 18 | 4 | 0 | 0 | 0%
Entwicklungsumgebungen aufsetzen und MySQL programmieren |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Schema nach MySQL portiert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Prozeduren und Funktionen in Oracle und MySQL programmieren |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Trigger in Oracle und MySQL programmieren |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Views in Oracle und MySQL programmieren |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Aktivität 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Aktivität 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Aktivität 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Aktivität 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Aktivität 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Aktivität 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Aktivität 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Aktivität 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Aktivität 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Aktivität 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Aktivität 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Aktivität 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%